ESCUELA TÉCNICA Nº 32 D.E. 14 "GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN"
Análisis de Sistemas - Especialidad Computación - 5to 1ra
Alumno: Tiziano Giacomozzi
Profesor: Alan Etkin
Fecha: 28 de Septiembre de 2026

ENTREGA INTEGRAL DE PROYECTO INTERAREAL
MVP CRM INMOBILIARIA & DIAGRAMA DE RUTA CRÍTICA (CPM)

1. Marco Teórico del Método del Camino Crítico (CPM)

De acuerdo con la guía oficial provista por la cátedra, el método del camino crítico (CPM - Critical Path Method) constituye un modelo algorítmico determinista estructurado para la planificación, programación y control temporal de un proyecto secuencial de software. A diferencia de enfoques probabilísticos como PERT, este método opera bajo la premisa de que los tiempos de duración de cada actividad constitutiva del software son conocidos y fijos de antemano.

El análisis gráfico dispone las tareas en un grafo orientado de izquierda a derecha. Cada nodo representa una actividad con sus respectivos parámetros de control temporal estructurados en cuadrantes:

ES (Early Start / Inicio Temprano): El instante más próximo en el tiempo en el cual es físicamente posible iniciar la tarea, equivalente al EF acumulado más alto de las tareas inmediatamente predecesoras.

EF (Early Finish / Fin Temprano): El instante más cercano en el cual la tarea puede finalizar de forma óptima. Se calcula matemáticamente mediante la ecuación básica: EF = ES + Duración.

LF (Late Finish / Fin Tardío): El tiempo límite absoluto en el cual la tarea debe concluir sin impactar negativamente ni retrasar la fecha de finalización pactada para todo el proyecto.

LS (Late Start / Inicio Tardío): El momento límite en el que la actividad debe arrancar obligatoriamente. Se obtiene mediante la sustracción directa: LS = LF - Duración.

Cálculo de la Holgura y Determinación de la Ruta Crítica

La holgura estructural (h) de cada nodo representa el margen de error o flexibilidad temporal permitida para su ejecución, calculada de forma unívoca a través de la fórmula matemática regulada:

h = LS - ES = LF - EF

Cualquier actividad cuyo valor de holgura sea exactamente igual a cero (h = 0) carece por completo de flexibilidad. Todo retraso en una tarea crítica se traduce de forma matemática y lineal en una desviación de la línea base general del proyecto, postergando la fecha de entrega final. La Ruta Crítica se define, por ende, como la secuencia continua de nodos críticos que conecta el nodo INICIO con el nodo FIN.

2. Matriz de Control Temporal de Nodos CPM (Inmobiliaria)

A continuación, se detalla la matriz de cálculo analítico de tiempos construida en estricto cumplimiento del algoritmo secuencial de pasadas hacia adelante (izquierda a derecha seleccionando el máximo EF) y pasadas hacia atrás (derecha a izquierda seleccionando el mínimo LS):

| Fase / Actividad Contributiva | Duración | ES | EF | LS | LF | Holgura | Crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1. Redacción de Requisitos | 3 días | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | SÍ |
| F1. Formalización Alcance | 3 días | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | SÍ |
| F2. Ejecución Entrevista | 10 días | 6 | 16 | 6 | 16 | 0 | SÍ |
| F2. Desgrabación y Áreas | 10 días | 16 | 26 | 21 | 31 | 5 | NO |
| F2. Glosario del Sistema | 10 días | 16 | 26 | 16 | 26 | 0 | SÍ |
| F3. Estimación de Tiempos | 3 días | 26 | 29 | 26 | 29 | 0 | SÍ |
| F3. Especificación Casos Uso | 3 días | 26 | 29 | 26 | 29 | 0 | SÍ |
| F3. Aprobación Cronograma | 3 días | 26 | 29 | 26 | 29 | 0 | SÍ |
| F4. Identificación Entidades | 5 days | 29 | 34 | 29 | 34 | 0 | SÍ |
| F4. Definición PK y FK | 5 days | 29 | 34 | 29 | 34 | 0 | SÍ |
| F4. Normalización (3FN) | 5 days | 29 | 34 | 29 | 34 | 0 | SÍ |
| F5. Mapeo Entidades a Java | 5 days | 34 | 39 | 39 | 44 | 5 | NO |
| F5. Atributos y Métodos | 5 days | 34 | 39 | 39 | 44 | 5 | NO |
| F5. Modelado Relaciones OO | 5 days | 34 | 39 | 39 | 44 | 5 | NO |
| F5. Escritura CREATE TABLE | 31 days | 34 | 65 | 34 | 65 | 0 | SÍ |
| F5. Configuración Seguridad | 5 days | 34 | 39 | 60 | 65 | 26 | NO |
| F5. Scripts INSERT Semilla | 5 days | 34 | 39 | 60 | 65 | 26 | NO |
| F5. Diseño / Progra SP | 5 days | 34 | 39 | 60 | 65 | 26 | NO |
| F5. Creación SP Altas | 5 days | 34 | 39 | 60 | 65 | 26 | NO |
| F5. Modificaciones / Update | 5 days | 34 | 39 | 34 | 39 | 0 | SÍ |
| F5. Bajas Lógicas Obligatorias | 1 day | 39 | 40 | 64 | 65 | 25 | NO |
| F6. Codificación Clases Java | 5 days | 34 | 39 | 60 | 65 | 26 | NO |
| F6. Conectividad JDBC a SP | 5 days | 34 | 39 | 60 | 65 | 26 | NO |
| F6. Auditoría Inyección SQL | 5 days | 34 | 39 | 60 | 65 | 26 | NO |
| F7. Ensamble Prototipo MVP | 2 days | 65 | 67 | 65 | 67 | 0 | SÍ |
| F7. Redacción de Carpetas | 1 day | 65 | 66 | 66 | 67 | 1 | NO |
| F7. Control Versiones / Git | 1 day | 65 | 66 | 66 | 67 | 1 | NO |

Análisis de convergencia matemática: De acuerdo con la regla Nº 4 expuesta por la cátedra, en el nodo secuencial de integración final (F7. Ensamble Prototipo, Fila 32), la pasada hacia adelante evalúa el máximo de los caminos paralelos convergentes. Al comparar el Fin Temprano de la escritura del Script SQL extendido (EF = 65 días) frente a la sincronización de las capas de persistencia y lógica tradicionales, el algoritmo selecciona deterministamente el valor límite mayor (EF = 65), estableciendo el Early Start del ensamble final en el día 65 y fijando la conclusión matemática absoluta en el día 67 (Fin del proyecto entre el 1 y 7 de noviembre de 2026).

3. Implementación del Punto 1 (Test de Base de Datos y Conexión JDBC)

A continuación, se adjunta el código estructurado en Java bajo el entorno integrado Spring Tool Suite (STS) desarrollado para la validación física de la conectividad por consola hacia el motor relacional MySQL, cumpliendo el hito de integración inicial:

package conexion;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class ConexionDB {
    private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/db_inmobiliaria";
    private static final String USER = "root";
    private static final String PASSWORD = ""; 

    public static Connection getConexion() throws SQLException {
        try {
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            return DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            throw new SQLException("Driver MySQL no encontrado en el classpath", e);
        }
    }
}

package test;

import conexion.ConexionDB;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

public class TestInmobiliaria {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=== INICIANDO VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DETERMINISTA ===");
        try (Connection conn = ConexionDB.getConexion()) {
            System.out.println("[OK] Conexión física establecida de forma exitosa a db_inmobiliaria.");
            String sql = "SELECT id, direccion, precio, estado FROM Propiedad LIMIT 1";
            try (PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
                 ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
                if (rs.next()) {
                    System.out.println("[OK] Registro semilla verificado en tabla Propiedad.");
                    System.out.println(" -> Dirección: " + rs.getString("direccion") + " | Estado: " + rs.getString("estado"));
                }
            }
        } catch (SQLException e) {
            System.err.println("[ERROR] Falla en el test de integración: " + e.getMessage());
        }
    }
}

4. Implementación del Punto 5 (Lógica y Reglas de la Capa de Negocio)

En concordancia con los dolores mapeados en la fase de análisis (problemas de inventario en tiempo real, fallas en la coordinación logística de visitas y errores manuales de facturación), se expone el fragmento de la Capa de Negocio encargado de centralizar y aislar las reglas operativas de la organización:

package capaNegocio;

import java.util.Date;

public class InmobiliariaNegocio {

    // Regla 1: Validar Inventario en Tiempo Real para mitigar colisiones de reserva
    public boolean validarEstadoParaReserva(String estadoPropiedad) throws Exception {
        if (estadoPropiedad == null || !estadoPropiedad.equalsIgnoreCase("Disponible")) {
            throw new Exception("ERROR DE NEGOCIO: La propiedad seleccionada no se encuentra disponible.");
        }
        return true;
    }

    // Regla 2: Orquestación Logística y Agenda de Visitas con Control del Calendario Escolar
    public boolean programarVisitaInmueble(Date fechaVisita, String rolUsuario) throws Exception {
        if (!rolUsuario.equalsIgnoreCase("Agente") && !rolUsuario.equalsIgnoreCase("Administrador")) {
            throw new Exception("ERROR DE NEGOCIO: Permisos insuficientes para modificar la agenda.");
        }
        if (fechaVisita.before(new Date())) {
            throw new Exception("ERROR DE NEGOCIO: La fecha de la visita planificada debe ser futura.");
        }
        return true;
    }

    // Regla 3: Automatización Financiera para evitar Errores de Facturación Manual
    public double calcularCostoTotalOperacion(double precioBase, double gastosAdministrativos) throws Exception {
        if (precioBase <= 0 || gastosAdministrativos < 0) {
            throw new Exception("ERROR DE NEGOCIO: Los valores financieros ingresados son inconsistentes.");
        }
        double comisionInmobiliaria = precioBase * 0.03; // Regla de negocio: Comisión fija automatizada del 3%
        return precioBase + comisionInmobiliaria + gastosAdministrativos;
    }
}